## Presentacion
1. Información General del Proyecto
Campo | Detalle
Nombre del Proyecto | Rendiflow
Equipo | Genaro Flores, Deelan Maldonado, Matías Cánovas, Benjamín Molina
Fecha | 2025-11-19
Versión evaluada | v1.0.0
Responsable Revisión | Genaro Flores, Deelan Maldonado, Matías Cánovas, Benjamín Molina

## Checklist Aceptacion
ID | Criterio | Cumple | Observaciones
AU-01 | Registro e inicio de sesión | Si Cumple
AU-02 | Persistencia de sesión | Si Cumple
AU-03 | Roles asignados correctamente | No cumple | Aun falta por asignar todos los roles
AU-04 | Avatar/Gravatar sincronizado | Si Cumple
RC-01 | Cámara captura imagen | Si Cumple
RC-02 | OCR detecta datos | Si Cumple
RC-03 | Edición de datos OCR | Si Cumple
RC-04 | Envía rendición al backend | Si Cumple
RC-05 | Asocia rendiciones a usuario/tenant | Si Cumple
AP-01 | Aprobación y rechazo de rendiciones | Si Cumple
AP-02 | Trazabilidad del flujo | Si Cumple
AP-03 | Notificaciones por estado | Si Cumple
AP-04 | Actualización en tiempo real | Si Cumple
US-01 | Admin ve lista de miembros | Si Cumple
US-02 | Cambio de roles | No cumple | Falta terminar la api
US-03 | Eliminar miembros | No cumple | Falta terminar la api
US-04 | Cambios reflejados inmediato | Si Cumple
AN-01 | Métricas correctas por tenant | Si Cumple
AN-02 | Gráficos cargan datos | Si Cumple
AN-03 | Filtros funcionan | Si Cumple
AN-04 | KPIs correctos | Si Cumple
BE-01 | Endpoints HTTP correctos | Si Cumple
BE-02 | Validación de inputs | Si Cumple
BE-03 | Manejo de errores | Si Cumple
BE-04 | Logs de auditoría | Si Cumple
DB-01 | Migraciones sin conflicto | Si Cumple
DB-02 | Integridad referencial | Si Cumple
DB-03 | Sin datos huérfanos | Si Cumple
DB-04 | Índices optimizados | Si Cumple
DV-01 | Docker build sin errores | Si Cumple
DV-02 | Kubernetes despliega OK | Si Cumple
DV-03 | Observabilidad activa | Si Cumple
DV-04 | Reinicio automático | Si Cumple
SE-01 | Tokens protegidos | Si Cumple
SE-02 | Encriptación de contraseñas | Si Cumple
SE-03 | Roles correctamente aplicados | Si Cumple
SE-04 | Sanitización de inputs | Si Cumple