## Hoja 1
Release Plan Rendiflow
El siguiente plan de liberación detalla las versiones incrementales del sistema de rendición de boletas con IA, planificado entre el 05 de septiembre y el 10 de octubre de 2025. Cada release representa una entrega funcional y verificable del producto, enfocada en mejorar la experiencia y la precisión del sistema.
Release | Fecha estimada | Objetivo principal | Características / Entregables | Responsables
Release 1 – MVP (Versión base funcional) | 2025-09-13 | Tener una app funcional con carga de boletas. | - Vista “Rendir gasto” operativa. - Subida de imágenes desde cámara o galería. - Conexión inicial con API de IA OCR. | Genaro (Front-End), Matías (Back-End)
Release 2 – Integración IA + Base de datos | 2025-09-26 | Conectar el modelo de IA y almacenar datos procesados. | - Modelo OCR integrado y funcionando. - Almacenamiento estructurado de datos (base de datos). - Primeros tests de extracción. | Benjamín (IA / Prompt), Matías (Back-End)
Release 3 – Refinamiento y pruebas | 2025-10-03 | Mejorar precisión y experiencia de usuario. | - Ajuste del prompt de IA. - Validaciones de datos extraídos. - Pruebas de integración continua (GitHub Actions). | Equipo completo
Release 4 – Versión Final de Sprint | 2025-10-10 | Entrega final del producto estable y documentado. | - App completamente funcional. - Documentación técnica final. - Evidencias de commits y trazabilidad en Discord. - Pruebas finales de rendimiento y usabilidad. | Todo el equipo
Estrategia de liberación
Cada release representa una versión estable del producto, con entregas incrementales y revisiones semanales.
Las liberaciones se prueban internamente antes de pasar a la siguiente fase.
La IA OCR se entrena y ajusta continuamente, generando mejoras iterativas.
El repositorio y los commits en GitHub garantizan trazabilidad y control de versiones.